Phần 1 -  Thiết kế cơ chế (4 thành phần)

Thành phần 1: Dự báo phạm vi Sprint theo dải Capacity

| Dữ liệu đầu vào | Ai cập nhật | Khi nào | Giúp đội quyết định điều gì |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocity 5 Sprint gần nhất (18, 20, 19, 15, 13 SP); số ngày công thực tế của từng Developer trong Sprint tới (trừ nghỉ phép, ngày lễ). | Developers khai báo lịch nghỉ/phép trước Planning; Scrum Master (Lan) tổng hợp thành hệ số Capacity của Sprint. | Trước và trong buổi Sprint Planning. | Đội chọn một DẢI SP hợp lý để nhận vào Sprint (ví dụ 13–20 SP, điều chỉnh theo Capacity thực tế), thay vì tranh luận cảm tính một con số cố định mỗi buổi Planning. |

Thành phần 2: Rà soát sức khỏe Sprint Goal giữa chặng

| Dữ liệu đầu vào | Ai cập nhật | Khi nào | Giúp đội quyết định điều gì |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiến độ các hạng mục công việc đối chiếu với Sprint Goal (không chỉ số SP còn lại trên Burndown). | Developers cập nhật trong Daily Scrum; Product Owner (Đức) và Scrum Master theo dõi, có một mốc rà soát chính thức ở giữa Sprint (khoảng ngày 4–6). | Hàng ngày; có điểm kiểm tra bắt buộc ở giữa Sprint. | Phát hiện sớm nguy cơ không đạt Sprint Goal để kịp quyết định giữ/đổi/bớt phạm vi, thay vì chỉ biết vào ngày cuối Sprint. |

Thành phần 3: Bảng tác vụ theo dõi song song với Burndown

| Dữ liệu đầu vào | Ai cập nhật | Khi nào | Giúp đội quyết định điều gì |
| --- | --- | --- | --- |
| Trạng thái từng tác vụ (Chưa làm / Đang làm / Chờ kiểm thử / Hoàn thành), đặt cạnh biểu đồ Burndown SP. | Developers cập nhật trạng thái tác vụ hàng ngày trên bảng công việc (Jira/Trello...). | Hàng ngày, cùng lúc với Daily Scrum. | Phân biệt "Burndown đứng yên vì không ai làm" với "Burndown đứng yên vì việc đang hoàn thiện nhưng SP chỉ tính khi Done" - giúp quyết định có cần chia nhỏ story hay thực sự cần can thiệp. |

Thành phần 4: Nhật ký xu hướng Velocity nội bộ

| Dữ liệu đầu vào | Ai cập nhật | Khi nào | Giúp đội quyết định điều gì |
| --- | --- | --- | --- |
| SP hoàn thành thực tế mỗi Sprint, kèm ghi chú bối cảnh (nghỉ phép, ngày lễ, sự cố phát sinh...). | Scrum Master cập nhật sau mỗi buổi Sprint Review/Retrospective. | Cuối mỗi Sprint. | Chỉ dùng để đội tự dự báo dải Capacity cho Sprint kế tiếp (đưa vào Thành phần 1); không dùng để so sánh, xếp hạng hay báo cáo ra ngoài đội. |

Phần 2 -  Xử lý tình huống

Tình huống 1: Burndown nằm ngang ngày 4–6 dù Developers vẫn làm đủ giờ

Phát hiện: Thành phần 3 (bảng tác vụ) cho thấy các tác vụ đang ở trạng thái "Đang làm" hoặc "Chờ kiểm thử" chứ không phải "Chưa làm" -  công sức có bỏ ra nhưng SP chỉ được cộng khi tác vụ đạt Done, nên Burndown chưa kịp phản ánh.

Phản ứng: Scrum Master cùng Developers xem xét chia nhỏ các story lớn để tiến độ hiển thị rõ hơn trên Burndown, đồng thời dùng Thành phần 2 để hỏi trực tiếp "Sprint Goal có còn khả thi không" thay vì chỉ nhìn đường Burndown, tránh vội bổ sung việc hoặc ép tiến độ khi công việc đang thực sự diễn ra.

Tình huống 2: Sprint tới, 2/4 Developers nghỉ mỗi người 3 ngày, Capacity giảm ~15%

Phát hiện: Thành phần 1 yêu cầu Developers khai báo lịch nghỉ trước Planning, nên Scrum Master tính lại dải Capacity thực tế trước khi vào buổi Sprint Planning.

Phản ứng: Đội vẫn dùng dải Velocity 5 Sprint gần nhất (13–20 SP) làm điểm neo nhưng điều chỉnh về phía cận dưới của dải (khoảng 13–15 SP) tương ứng mức giảm Capacity; Product Owner (Đức) ưu tiên lại backlog để giữ Sprint Goal với phạm vi nhỏ hơn, thay vì cố nhận SP như một Sprint bình thường.

Về đề nghị xếp hạng đội theo Velocity của quản lý

Velocity là số liệu nội bộ, phụ thuộc cách mỗi đội ước lượng, định nghĩa "Done" và chia nhỏ task riêng, nên hai đội có Velocity khác nhau không đồng nghĩa đội nào làm việc hiệu quả hơn; dùng Velocity để xếp hạng RikkeiGo với đội phát triển ứng dụng tài xế sẽ gây hiểu sai.

Thông tin phù hợp hơn để quản lý theo dõi: tỷ lệ đạt Sprint Goal qua các Sprint, mức độ ổn định/dự đoán được của tiến độ bàn giao (ví dụ qua Cycle Time), và giá trị thực tế được bàn giao thể hiện qua phản hồi tại Sprint Review.